## Sheet1
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
| Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição
Backend
1 | Criar esboço da aplicação | 2 | 3 | 7 |  | :¦
2 | Criar esquelo da aplicação | 4 | 6 | 10 |  | :¦
3 | Criar as interfaces de todos os padrões | 3 | 4 | 6 |  |  | :)
4 | Implementar as interfaces e escrever as classes principais | 5 | 7 | 10 |  | :¦
5 | Criar o login e signup | 4 | 7 | 9 |  | :¦
6 | Criar o primeiro mapa das entidade do banco | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
7 | Ciar o modelo que representa o Cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
8 | Criar o Create de Cliente | 6 | 9 | 11 |  | :¦
9 | Criar o Read de Cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
10 | Criar o Inativar de Cliente | 1 | 3 | 4 |  |  | :)
11 | Criar o Update de Cliente | 2 | 3 | 5 |  |  | :)
12 | Criar classes de validações obrigatórias de Cliente | 5 | 7 | 8 |  | :¦
13 | Criaro modelo que representa o Livro | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
14 | Criar o Create de Livro | 6 | 9 | 11 |  | :¦
15 | Criar o Read de Livro | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
16 | Criar o Inativar de Livro | 1 | 3 | 4 |  |  | :)
17 | Criar o Update de Livro | 2 | 3 | 5 |  |  | :)
18 | Criar classes de validações obrigatórias de Livro | 3 | 4 | 5 |  | :¦
19 | Criar o modelo que representa o Estoque | 3 | 4 | 7 |  |  | :)
20 | Criar classes da lógica do estoque | 6 | 10 | 13 | :(
21 | Criar a classe de compra | 1 | 1 | 1 |  |  | :)
22 | Criar classe de Cartao de Crédito | 1 | 1 | 1 |  |  | :)
23 | Criar classe de Endereco de Cobrança | 1 | 1 | 1 |  |  | :)
24 | Criar classe de Endereco de Entrega | 1 | 1 | 1 |  |  | :)
25 | Criar classe de validador de senha forte cliente | 2 | 2 | 4 |  | :¦
26 | Criar classe de Estoque | 1 | 1 | 1 |  |  | :)
27 | Criar classe de validador de valor de venda | 4 | 5 | 7 |  | :¦
28 | Criar classe de baixa de estoque | 3 | 5 | 7 |  | :¦
29 | Criar os validadores de compra | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
30 | Criar classe de validador de compra de livro | 5 | 7 | 10 |  | :¦
31 | Criar validador de cliente | 3 | 6 | 9 | :(
32 | Criar a classe de devolução | 6 | 9 | 11 | :(
33 | Criar classe cupom de desconto | 6 | 10 | 13 | :(
34 | Criar classe de modelo que represente o Cartão de Crédito | 1 | 1 | 2 |  |  | :)
35 | Criar classe validador de cartão de crédito | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
36 | Criar classe validador de estoque | 4 | 5 | 7 |  | :¦
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Frontend
1 | Escolher layout principal e aplicar no projeto | 4 | 5 | 7 |  |  | :)
2 | Escolher layout do dashboard do adm e aplicar no projeto | 2 | 4 | 5 |  |  | :)
3 | Criar carrinho de compra | 3 | 5 | 7 |  | :¦
4 | Criar as validações do carrinho | 2 | 3 | 4 |  |  | :)
5 | Criar a tela de compra | 3 | 5 | 6 |  |  | :)
6 | Criar a tela de devolução | 3 | 5 | 6 |  |  | :)
7 | Adicionar a tela o cupom de desconto | 1 | 1 | 1 |  |  | :)
8 | Criar tela de cadastro de Cliente | 3 | 5 | 6 |  | :¦
9 | Criar tela de login de Cliente | 3 | 5 | 6 |  |  | :)
10 | Criar tela de edição de Cliente | 2 | 4 | 6 |  | :¦
11 | Criar tela de cadastro de Livro | 4 | 6 | 10 |  | :¦
12 | Criar tela de edição de Livro | 4 | 5 | 8 |  | :¦
13 | Criar tela de Estoque | 5 | 8 | 11 | :(
14 | Criar tela de Listagem de Produtos | 4 | 5 | 10 |  | :¦
15 | Criar tela de Página de Único produto | 3 | 5 | 6 |  | :¦
16 | Criar tela do Painel Administrativo | 5 | 6 | 7 |  | :¦
17 | Criar tela de alteração de Endereço de Cliente | 3 | 5 | 7 |  |  | :)
18
19
20
21
22
23
24
|  | 160 | 240 | 331