## Sheet1
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
| Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição
Backend
1 | Criar esboço da aplicação | 2 | 3 | 7 |  | :¦
2 | Criar esquelo da aplicação | 4 | 6 | 10 |  | :¦
3 | Criar as interfaces de todos os padrões | 3 | 4 | 6 |  |  | :)
4 | Implementar as interfaces e escrever as classes principais | 5 | 7 | 10 |  | :¦
5
6
7
8
9
10
11
12
Frontend
| Escolher layout principal e aplicar no projeto | 4 | 5 | 7 |  |  | :)
| Escolher layout do dashboard do adm e aplicar no projeto | 2 | 4 | 5 |  |  | :)
|  | 20 | 29 | 45